## Planificador de proyectos
Proyecto Abogabot
[5 empty] | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANAS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Reunión preeliminar de negocio | 1 | 1 |  |  | 0%
Planteamiento del requerimiento | 1 | 1 |  |  | 0%
Definición y asignación de roles (SCRUM) | 1 | 1 |  |  | 0%
Revisión de historias de usuario | 1 | 1 |  |  | 0%
Identificación del buyer persona y publico obtjetivo | 2 | 1 |  |  | 0%
Definición de la arquitectura de desarrollo | 3 | 2 |  |  | 0%
Maquetado preeliminar (wireframe) | 4 | 1 |  |  | 0%
Realización de diseño preeliminar de la interfaz de usuario (UI) | 5 | 1 |  |  | 0%
Presentación del diseño preeliminar de la interfaz de usuario (UI) | 6 | 1 |  |  | 0%
Ajustes y aprobación del diseño preeliminar de UI | 7 | 1 |  |  | 0%
Diseño del modelo de datos | 5 | 1 |  |  | 0%
Presentación del modelo de datos | 6 | 1 |  |  | 0%
Ajustes y aprobación del modelo de datos | 7 | 1 |  |  | 0%
Sprint Retrospective 1 | 8 | 1 |  |  | 0%
Desarrollo de microservicio para el registro de usuarios | 8 | 2 |  |  | 0%
Desarrollo de microservicio para la autenticación de usuarios | 8 | 2 |  |  | 0%
Desarrollo de microservicio para registro de demandas | 10 | 2 |  |  | 0%
Desarrollo de microservicio para notificación por correo electrónico | 11 | 2 |  |  | 0%
Desarrollo de microservicio para la realización de pagos electrónicos | 12 | 3 |  |  | 0%
Sprint Retrospective 2 | 14 | 1 |  |  | 0%
Comunicación de interfaz de usuario para registro de clientes | 14 | 2 |  |  | 0%
Comunicación de interfaz de usuario para autenticación de clientes | 15 | 2 |  |  | 0%
Comunicación de interfaz de usuario para registro de solicitudes de demanda | 16 | 3 |  |  | 0%
Sprint Retrospective 3 | 18 | 1 |  |  | 0%
Integración de funcionalidad para avance de las solicitudes | 18 | 3 |  |  | 0%
Funcionalidad para consulta de avances de las solicitudes | 20 | 3 |  |  | 0%
Sprint Retrospective 4 | 22 | 1 |  |  | 0%
Presentación final del proyecto | 22 | 1 |  |  | 0%
Entrega y despliegue a producción | 22 | 1 |  |  | 0%